**การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**หน่วยงาน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ........................................................................................วันที่รายงาน................................................................**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส............/2562** |
| **ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน หรือผลการดำเนินงานในรอบไตรมาส (Small Success )** |
| 1 | โครงการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาปัญหาวัณโรคแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562กิจกรรม 1 ประชุม Case management เพื่อขับเคลื่อน PA ทุก 3 เดือน โดยแพทย์ผู้เชียวชาญ รพ.เพชรบูรณ์ | 16,800 | -4200 | 12600 |  | -ครั้งที่ 1 ดำเนินการเดือน กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนเงิน 4,200 บาท -ครั้งที่ 2 จะดำเนินการเดือน มิถุนายน 2562-ครั้งที่ 3 จะดำเนินการเดือน กรกฎาคม 2562-ครั้งที่ 4 จะดำเนินการเดือน สิงหาคม 2562  |
|  | กิจกรรม 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการเสียชีวิต และปัญหาการรักษาที่ซับซ้อน โดยแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันโรคทรวงอก เพื่อพัฒนาศักยภาพแพทย์ดูแลรักษาวัณโรค รพ.ในจังหวัด | 35,400 |  -  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพอย่างมีระบบ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม 1 ประชุมปฏิบัติการฝึกซ้อมความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ | 51,800 |  |  |  |  |
|  | กิจกรรม 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพในภาวะวิกฤติ | 50,920 |  |  |  |  |
|  | กิจกรรม 3 เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ด้านสาธารณภัยและภัยสุขภาพ | 800,000 |  |  |  |  |

**การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**หน่วยงาน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ........................................................................................วันที่รายงาน................................................................**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส............/2562** |
| **ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน หรือผลการดำเนินงานในรอบไตรมาส (Small Success )** |
| 3 | โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ครั้ง | 65,590 |  |  |  |  |
|  | กิจกรรม 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จำนวน 100 คน | 32,710 |  |  |  |  |
|  | กิจกรรม 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ | 21,700 |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและ SRRTกิจกรรม 1 นิเทศติดามการปฏิบัติงานของทีมระบาดวิทยา และ SRRT ในการปฏิบัติงานของระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา(AFP,AEFI ,หัด,ไข้หวัดใหญ่ ฯ ) | 10,560 |  |  |  |  |
|  | กิจกรรม 2 ประเมินระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา(AFP,AEFI,หัด,ไข้หวัดใหญ่ฯ ) และรับรองมาตรฐาน | 4,800 |  |  |  |  |

**การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**หน่วยงาน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ........................................................................................วันที่รายงาน................................................................**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส............/2562** |
| **ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน หรือผลการดำเนินงานในรอบไตรมาส (Small Success )** |
|  | กิจกรรม3 ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของทีม SRRT ระดับตำบล ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของทีม SRRT ระดับอำเภอ | 10,560 |  |  |  |  |
|  | กิจกรรม 4 การตรวจสอบและรายงานสานการณ์โรคและภัยสุขภาพ | - |  |  |  |  |
|  | กิจกรรม 5 การประกวดรายงานสอบสวนโรคคุณภาพ | 23,400 |  |  |  |  |
| 5 | โครงการป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562กิจกรรม 1 การสำรวจ (เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม) ของทุกปี | 20,000 | - | 20,000 | มิถุนายน - กันยายน 62 (สำรวจช่วงเดือน มิ.ย.ของทุกปี) | ดำเนินการขออนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการสำรวจตามกิจกรรมในโครงการต่อไป |
|  | กิจกรรม 2การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2562 | 69,900 |  |  |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |
| 6 | โครงการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน RRTTR ในกลุ่มประชากรหลัก ในการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 ( 222,200 ) |  |  |  |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |
|  | กิจกรรม 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน RRTTR0 | 7,700 |  |  |  |
|  | กิจกรรม 2 การอบรมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ สสอ. ทุกแห่ง (ระหว่างดำเนินงาน RRTTR) | 211,200 |  |  |  |
|  | กิจกรรม 3 ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ติดตามการดำเนินงาน) | 3,300 |  |  |  |

**การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**หน่วยงาน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ........................................................................................วันที่รายงาน................................................................**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส............/2562** |
| **ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน หรือผลการดำเนินงานในรอบไตรมาส (Small Success )** |
| 7 | โครงการนิเทศ ติดตามงานโรคเรื้อน ในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยรับการรักษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 | 13,200 |  |  |  | ไม่ได้รับงบประมาณ |
| 8 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง ( 6ร ) ปี 2562กิจกรรม 1 จัดอบรมทบทวนความรู้ การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง (Dead Case Conference) | 38,300 |  |  | ไตรมาส1 | ดำเนินกิจกรรม 5 มี.ค. 62 โดยใช้งบประมาณกรมการแพทย์ และ ได้ขออนุมัติงบประมาณไปดำเนินงานจัดประชุมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และการซ้อมแผนบนโต๊ะ กรณีพบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 25 เมษายน 2562 |
|  | กิจกรรม 2ประกวดศูนย์ข้อมูล หมู่บ้าน 6 ร ( บ้านโรงเรียน , โรงพยาบาล , โรงเรือน( บ้าน ) , โรงธรรม (วัด )และ โรงงาน ( สถานที่ทำงาน ) )ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดและทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ให้ 6 ร ปลอดลูกน้ำยุงลายในภาพรวมทั้งหมู่บ้าน | 22,400 |  |  | ไตรมาส3 | มีแผนดำเนินกิจกรรมในไตรมาส3 |
|  | กิจกรรม 3 สุ่มประเมินมาตรฐานงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ปีละ1-2 ครั้ง | 7,680 |  |  | ไตรมาส2 | กำลังดำเนินกิจกรรม |
|  | กิจกรรม 4 สุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย พื้นที่ รพ./รพ.สต./หมู่บ้านที่เกิดการระบาด หรือพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง/ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูง | 10,560 |  |  | ไตรมาส 1-4 | กำลังดำเนินกิจกรรม |
| 9 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ปี 2562 กิจกรรม 1 จัดอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในระดับจังหวัด | เงินนอกงบประมาณ |  |  | ไตรมาส2 | จัดกิจกรรม 7 มิย 62 |
|  | กิจกรรม 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการดำเนินโครงการระดับจังหวัด | เงินนอกงบประมาณ |  |  | ไตรมาส2 | จัดกิจกรรม 7 มิย 62 |

**การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**หน่วยงาน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ........................................................................................วันที่รายงาน................................................................**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส............/2562** |
| **ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน หรือผลการดำเนินงานในรอบไตรมาส (Small Success )** |
|  | กิจกรรม 3 จัดประชุมแนวทางและการดำเนินงานการกำจัดโรคมาลาเรียโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด | เงินนอกงบประมาณ |  |  | ไตรมาส2 | จัดกิจกรรม 21 มิย 62 |
|  | กิจกรรม 4 จัดประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเครือข่ายระดับอำเภอในการกำจัดแหล่งแพร่เชื้อมาลาเรีย (SRRT) | เงินนอกงบประมาณ |  |  | ไตรมาส2 | จัดกิจกรรม 21 มิย 62 |
|  | กิจกรรม 5 นิเทศงานระดับสสจ. (สสจ. นิเทศงาน สสอ./MP/HPH) | เงินนอกงบประมาณ |  |  | ไตรมาส2-4 | กำลังดำเนินงาน |
|  | กิจกรรม 6 ขนส่งมุ้งคลุมเปลชนิด LLIHN จากส่วนจังหวัดไปหมู่บ้านเป้าหมาย | เงินนอกงบประมาณ |  |  |  | ไม่ได้รับสนับสนุนมุ้งจากโครงการ |
|  | กิจกรรม 7 ให้สุขศึกษาในระหว่างการกระจายมุ้งชนิด LLIHN รวมถึงการรายงานในระบบ | เงินนอกงบประมาณ |  |  |  | ไม่ได้รับสนับสนุนมุ้งจากโครงการ |
| 10 | โครงการอบรมความรู้มาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562 | 61,012 ppa |  |  | ไตรมาส1 |  |
|  | สุ่มประเมินมาตรฐานดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 7,920 |  |  | ไตรมาส4 |  |
| 11 | โครงการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่ในแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริฯ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ปี 2562กิจกรรม 1 ติดตามผลการค้นหา และตรวจรักษา เด็กนักเรียนในโรงเรียน ตชด.กิจกรรม 2กิจกรรม รวบรวมข้อมูล เพื่อรายงานสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค | ไม่ใช้งบประมาณ | ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การตรวจโรค และยารักษาโรคจากกรมควบคุมโรค |  | ไตรมาส2-3 | กำลังดำเนินงาน |

**การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**หน่วยงาน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ........................................................................................วันที่รายงาน................................................................**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส............/2562** |
| **ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน หรือผลการดำเนินงานในรอบไตรมาส (Small Success )** |
|  | กิจกรรม 3 นิเทศติดตามงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในพื้นที่นำร่อง จ.เพชรบูรณ์ ปี 2562 | 7,920 |  |  | ไตรมาส4 |  |
| 12 | โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และการซ้อมแผนบนโต๊ะ กรณีพบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562กิจกรรม1 จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และการซ้อมแผนบนโต๊ะ กรณีพบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า | 13,200 (คืนเงิน) | 38,300 (ใช้งบประมาณ)จากโครงการโรคติดต่อนำโดยแมลง 6ร. |  | ไตรมาส2 | ได้ขออนุมัติงบประมาณจากโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง ( 6ร ) ปี 2562 (Dead Case Conference) มาจัดประชุมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และการซ้อมแผนบนโต๊ะ กรณีพบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า ได้ดำเนินการจัดประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว |
|  | กิจกรรม2 นิเทศติดตามเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ.เพชรบูรณ์ ปี 2562 | 7,920 |  |  | ไตรมาส4 |  |
|  | กิจกรรม3นิเทศติดตามงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อสเตรปโตค็อกคัสซูอิสในพื้นที่เสี่ยง จ.เพชรบูรณ์ ปี 2562 | 7,920 |  |  | ไตรมาส4 |  |
| 13 | โครงการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ปี2562กิจกรรม 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ปี 2562 | 2700 |  |  | ไตรมาส2 | ดำเนินการในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว |

ผู้รายงาน........................................................................

ตำแหน่ง..........................................................................

กลุ่มงาน/แผนก/ฝ่าย.......................................................

หมายเหตุ

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 61 – 31 ธันวาคม 61), ไตรมาส 2 (1 มกราคม 62 – 31 มีนาคม 62), ไตรมาส 3 (1 เมษายน 61 – 30 มิถุนายน 62) และไตรมาส 4 (สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562)

**การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**หน่วยงาน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ........................................................................................วันที่รายงาน................................................................**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส............/2562** |
| **ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน หรือผลการดำเนินงานในรอบไตรมาส (Small Success )** |
| 1 | โครงการป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 | 20,000 | - | 20,000 | มิถุนายน - กันยายน 62 (สำรวจช่วงเดือน มิ.ย.ของทุกปี) | ดำเนินการขออนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการสำรวจตามกิจกรรมในโครงการต่อไป |
| 2 | โครงการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ปีงบประมาณ 2562 | 27,000 |  -  | 27,000 | มีนาคม - เมษายน | ดำเนินการในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว |

ผู้รายงาน........................................................................

ตำแหน่ง..........................................................................

กลุ่มงาน/แผนก/ฝ่าย.......................................................

หมายเหตุ

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 61 – 31 ธันวาคม 61), ไตรมาส 2 (1 มกราคม 62 – 31 มีนาคม 62), ไตรมาส 3 (1 เมษายน 61 – 30 มิถุนายน 62) และไตรมาส 4 (สรุผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562)

**การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**หน่วยงาน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ........................................................................................วันที่รายงาน................................................................**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส............/2562** |
| **ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน หรือผลการดำเนินงานในรอบไตรมาส (Small Success )** |
| 1 | จัดอบรมทบทวนความรู้ การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง ( Dead Case Conference ) | 38,300 | - | 38,300 | มีนาคม 62  | ดำเนินการ 5 มีนาคม 2562 โดยใช้งบ กรมการแพทย์ และ ขออนุมัติงบประมาณไปใช้ในการจัดประชุมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และการซ้อมแผนบนโต๊ะ ทั้งหมด  |
| 2 | โครงการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ปีงบประมาณ 2562 | 27,000 |  -  | 27,000 | มีนาคม - เมษายน | ดำเนินการในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว |

ผู้รายงาน........................................................................

ตำแหน่ง..........................................................................

กลุ่มงาน/แผนก/ฝ่าย.......................................................

หมายเหตุ

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 61 – 31 ธันวาคม 61), ไตรมาส 2 (1 มกราคม 62 – 31 มีนาคม 62), ไตรมาส 3 (1 เมษายน 61 – 30 มิถุนายน 62) และไตรมาส 4 (สรุผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562)

**แผนการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ระยะเวลาในการใช้ทำข้อมูล** | **ผลการดำเนินงาน** | **วันที่ส่งรายงานผล****การดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| 1 | ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 61 – 31 ธันวาคม 61) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน หรือผลการดำเนินงานในรอบไตรมาส ที่ 1 (Small Success ) | 25 มีนาคม 2562 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกแหล่งงบประมาณ |
| 2 | ไตรมาส 2 (1 มกราคม 62 – 31 มีนาคม 62) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน หรือผลการดำเนินงานในรอบไตรมาส ที่ 2 (Small Success ) | 25 มีนาคม 2562 |
| 3 | ไตรมาส 3 (1 เมษายน 61 – 30 มิถุนายน 62) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน หรือผลการดำเนินงานในรอบไตรมาส ที่ 3 (Small Success ) | 25 มิถุนายน 2562 |
| 4 | ไตรมาส 4 (สรุผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562) | **สรุปผลการดำเนินงาน**- ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ- ปัจจัยแห่งความสำเร็จ, Best Practice- ปัญหาอุปสรรค, ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการรับสนับสนุน | 25 กันยายน 2562 |