## Sheet1
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยงาน…………….……กลุ่มงานประกันสุขภาพ……………………..….วันที่รายงาน..........1 เมษายน 2562……………..
ลำดับ | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 1/2562
|  | ได้รับการจัดสรร | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน หรือผลการดำเนินงานในรอบ ไตรมาส (Small Success)
1 | แผนการประชุมคณะทำงานศุนย์เฝ้าระวัง | 21280 | 3675 | 17605 | ต.ค 61 - ก.ย 62 | ประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และจะจัด
| สถานการณ์ด้านการเงินการคลังของหน่วย |  |  |  |  | ประชุม ครั้งที่ 2/2562 ประมาณเดือน เมษายน - พฤษภาคม 62
บริการระดับจังหวัดเพชรบูรณ์
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยงาน…………….……กลุ่มงานประกันสุขภาพ……………………..….วันที่รายงาน..........1 เมษายน 2562……………..
ลำดับ | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2/2562
|  | ได้รับการจัดสรร | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน หรือผลการดำเนินงานในรอบ ไตรมาส (Small Success)
2 | การนิเทศติดตามการดำเนินงานการเงินการคลัง | 17280 | 6960 | 10320 | ม.ค - มิ.ย 62 | นิเทศงานรอบที่ 1/2562 ไปแล้วจำนวน 9 แห่ง คงเหลือ 2 แห่ง
| ของหน่วยบริการ |  |  |  |  | ได้แก่ รพ.เพชรบูรณ์ แผนออก 5 เม.ย 62
รพ.บึงสามพัน แผนออก 4 เม.ย 62
และมีแผนจะออกนิเทศงานรอบ 2 ในไตรมาสที่ 3
3 | ประชุมการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน | 17920 | 2800 | 15120 | ต.ค 61 - ก.ย 61 | จัดประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 62 และมีแผน
| ของหน่วยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562 |  |  |  |  | จะจัดประชุม MRA ครั้งที่2 เดือนเม.ย - พ.ค 62 และครั้งที่3
ในไตรมาส 4/2562
4 | โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้หน่วยบริการ | 40200 | 40200 |  | ม.ค - มี.ค 62 | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง จำนวน 2 วัน เป้าหมายผู้เข้ารับ
| สิทธิหลักประกันสุขภาพและสิทธิอื่นๆ |  |  |  |  | การอบรม 60 คน ผู้เข้ารับการอบรม 88 คน คิดเป็นร้อยละ
146.67
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยงาน…………….……กลุ่มงานประกันสุขภาพ……………………..….วันที่รายงาน..........1 เมษายน 2562……………..
ลำดับ | แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2/2562
|  | ได้รับการจัดสรร | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน หรือผลการดำเนินงานในรอบ ไตรมาส (Small Success)
5 | การประชุมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการ | 11160 | 2520 | 8640 | ต.ค 61 - ก.ย 62 | กระทบยอดระหว่างเจ้าหนี้-ลูกหนี้ ที่ถูกต้อง และดำเนินเคลียร์
| แพทย์ของหน่วยบริการ (Hing cost และ |  |  |  |  | ลูกหนี้เป็นปัจจุบันและการจัดสรรที่ถูกต้อง และทันเวลา
OP Refer)
6 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบ | 179080 | 107619 | 71461 | ต.ค 61 - มี.ค 62 | จัดอบรมโครงการไปแล้ว เมื่อวันที่ 6-7 มี.ค 62 ณ โรงแรมอิมพี
| ฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ2562 |  |  |  |  | เรียลภูแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 ครั้ง เวลา 2 วัน
เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม 67 คน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน
52 คน คิดเป็นร้อยละ 77.61
7 | โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและศูนย์เจรจา | 43500 | 42750 | 750 | ม.ค - มี.ค 62 | จัดอบรมตามโครงการ 1 วัน คือวันที่ 26 มีนาคม 2562
| ไกล่เกลี่ยของโรงพยาบาล สังกัดสำนักงาน |  |  |  |  | ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีผู้เข้าอบรมเป้าหมาย
| สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ |  |  |  |  | 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้รายงาน ภัทรสุดา สุวรรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ